Приложение №2

к приказу по школе № 358

от 01.09.2021 г.

Дорожная карта
по подготовке к введению нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 01.09.2022 г.

в МБОУ «ООШ №3 г.Юрги»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО |
| 1.1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОСНОО и ООО | Август 2021 года | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО. | Директор |
| 1.2 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | В течение 2021 года | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО и ООО ресурсного обеспечения. | Зам. директора по АХР, педагог-бибоиотекарь |
| 1.3 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО. | Май 2022 года | Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов. | Администрация школы |
| 1.4 | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ООО на августовском педагогическом совете, методических секциях учителей начальной и основной школы. | В течение 2021-2022 учебного года | Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС НОО и ООО. | Директор школы, зам.директора по УВР |
| 1.5 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. | В течение 2021-2022 гг. | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ООО. | Зам.директора по УВР, руководители МО |
| 1.6 | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Май-август 2022 года | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Зам.директора по УВР, руководители МО |
| 1.7 | Создание проекта основной образовательной программы (ООП НОО и ООО) | Май-август 2022 года | Разработка ОПП НОО и ООО. | Зам.директора по УВР и ВР, рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.8 | Проектирование целевого и содержательного разделов ООП НОО и ООО. | С января по апрель 2022 года | Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего и основного общего образования, система оценки достижения планируемых результатов, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности, программа формирования универсальных учебных действий обучающихся; рабочая программа воспитания; программа коррекционной работы. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.9 | Проектирование организационного раздела ООП НОО и ООО | С января по апрель 2022 года | Разработка и утверждение учебного плана; плана внеурочной деятельности; календарного учебного графика; календарного плана воспитательной работы; характеристики условий реализации программы начального общего и основного общего образования. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.10 | Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП ООО МБОУ «ООШ №3г.Юрги». | Май 2022 года | Экспертные заключения. | Зам.директора по УВР, рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.11 | Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО. | Июнь 2022 года | Приказ директора. | Директор школы |
| 1.12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. | В течение 2021-2022 гг. | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ООО. | Рабочая группа введению ФГОС НОО и ООО |
| 2. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОСНОО и ООО |
| 2.1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. | постоянно | Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований; социально-бытовых условий для обучающихся (организация питьевого режима и питания); социально-бытовых условий для педагогических работников | Директор школы, зам.директора по АХЧ |
| 2.2 | Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; требованиям охраны труда; срокам и объемам текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории. | ежегодно | Приведение в соответствие материально-технической базы школы требованиям ФГОС НОО и ООО. | Директор школы, зам.директора по БОП и АХЧ |
| 2.3 | Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры. | постоянно | Организация доступа к объектам инфраструктуры школы обучающимся с ОВЗ | Директор школы зам.директора по АХЧ |
| 2.4 | Обеспечение оснащения информационно-библиотечного центра, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений и официального сайта школы | постоянно | Доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы начального и основного общего образования. | Директор школы, зам.директора по АХЧ, педагог-библиотекарь |
| 2.5 | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. | постоянно | Укомплектованность библиотеки; доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного плана; наличие фонда дополнительной литературы, включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. | педагог-библиотекарь |
| 2.6 | Обеспечение комплексом современных информационных образовательных ресурсов. | постоянно | Наличие средств ИКТ: компьютеры, иное оборудование, коммуникационные каналы, системы современных педагогических технологий. | Директор школы, зам.директора по АХЧ, зам.директора по УВР |
| 2.7 | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального общего и основного общего образования | постоянно | Укомплектованность кабинетов по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» необходимыми пособиями; кабинетов физики, химии, биологии комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности. | Директор школы, зам.директора по АХЧ, руководители, учителя, ответственные за кабинеты |
| 3. Создание учебно-методического, в том числе информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |
| 3.1 | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | постоянно | Использование ЭОР и ЦОР при реализации ООП НОО и ООО. | Зам.директора по УВР, учителя информатики, учителя-предметники, классные руководители |
| 3.2 | Обеспечение безопасного доступа к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды. | постоянно | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Зам.директора по УВР, ВР , учителя информатики |
| 3.3 | Обеспечение эффективного использования информационно-образовательной среды; учёт состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей; наличие служб поддержки применения ИКТ. | постоянно | Информационно-методическая поддержка образовательной деятельности; информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, органов управления, общественности) и организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. | Зам.директора по УВР и ВР, учителя-предметники, педагоги-психологи, учителя информатики |
| 4. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС и НОО ООО |
| 4.1 | Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего образования | постоянно | Сопровождение процесса адаптации обучающихся к условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития; развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и родителей (законных представителей) обучающихся. | Зам.директора по УВР и ВР, педагоги-психологи |
| 4.2 | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). | постоянно | Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; поддержка детских объединений, ученического самоуправления. | Педагоги-психологи, логопед, педагоги школы |
| 5. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |
| 5.1 | Подача заявки для прохождения повышения квалификации педагогов. | октябрь 2021 года | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО. | Зам.директора по УВР |
| 5.2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации по вопросам ФГОС НОО и ООО. | В течение 2021-2022 гг | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОСНОО и ООО; получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки | Зам.директора по УВР |
| 6. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО и ООО |
| 6.1 | Обеспечение реализации программы основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг с учетом требований ФГОС НОО и ООО. |  | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. | Директор школы администрация, педагогический коллектив |
| 7. Создание информационно-образовательного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |
| 7.1 | Обеспечение доступа к информационным ресурсам школы посредством сети Интернет. | постоянно | Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, доступ к информации о ходе образовательного процесса, о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения; использования современных ИКТ в реализации программы начального общего и основного общего образования | Зам.директора по УВР, педагог-библиотекарь |
| 7.2 | Обеспечение возможности реализации программы начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. | При необходимости | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения. | Зам.директора по УВР, учитель информатики, классные руководители |
| 7.3 | Обеспечение условий использования электронной информационно-образовательной среды. | постоянно | Безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов в соответствии с гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. | Зам.директора по УВР, учителя информатики |
| 8. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |
| 8.1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО. | Март 2022 года | Определение уровня готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО на основании заполнения карт самооценки. | Рабочая группа введению ФГОС ООО |
| 8.2 | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения организации внеурочной деятельности | В течение 2022 года | Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся | Зам.директора по ВР |
| 8.3 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО и ООО. | Сентябрь 2022 г. | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО. | Зам.директора по УВР |
| 8.4 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО | Июль 2022 года | Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО | Администрация школы, рабочая группа |