**Приложение 1**

**к приказу №631а**

**от 25.10.2024**

**Состав Штаба школьного инициативного бюджетирования**

Кураторы:

1. Олеся Александровна Шубина, директор школы,

2. Олеся Евгеньевна Арлюкова, педагог,

3. Екатерина Владимировна Базекина, педагог,

4. Ирина Сергеевна Криулина, представитель родительского комитета

Члены команды:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Класс | Роль в команде |
| 1 | Криулина Ксения Ивановна | 8 | Спикер |
| 2 | Маркосян Марета Норайровна | 8 | Руководитель проекта |
| 3 | Павлова Арина Константиновна | 8 | Копирайтер |
| 4 | Казанцев Александр Павлович | 8 | Интервьюер |
| 5 | Грасман Никита Антонович | 8 | Экономист |
| 6 | Пентюгова Софья Николаевна | 8 | Спикер |
| 7 | Березин Данил Денисович | 8 | Графический дизайнер |
| 8 | Гальцева Карина Артемовна | 8 | Экономист |
| 9 | Панфилова Ангелина Александровна | 8 | Интервьюер |
| 10 | Юров Ярослав Витальевич | 8 | Графический дизайнер |

**Приложение 2**

**к приказу №631а**

**от 25.10.2024**

**План реализации модели**

**школьного инициативного бюджетирования**

**МБОУ «ООШ №3 г. Юрги»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Цикл** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | | | **Ответственные** |
| **Начало** | | **Окончание** |  |
| **1** | Старт  кампании | Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2025 году | **25.10.2024** | | | О.А. Шубина |
| Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2025 году | **25.10.2024** | | | О.А. Шубина |
| **2** | Выдвижение  проектных  идей | Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей | **26.10.2024** | | **28.10.2024** | О.А. Шубина,  О.Е. Арлюкова,  Е.В. Базекина,  кл. руководители |
| Создание школьных команд |
| **3** | Разработка  проектов,  консультирование | Работа школьных команд | **29.10.2024** | | **05.11.2024** | О.А. Шубина,  О.Е. Арлюкова,  Е.В. Базекина,  кл. руководители |
| Проведение экспертизы |
| Доработка проектов школьными командами |
| Подача заявок на участие в общешкольном голосовании |
| **4** | Презентация  проектов | Организация презентации проектов | **06.11.2024** | | | О.А. Шубина,  О.Е. Арлюкова,  Е.В. Базекина,  кл. руководители |
| Продвижение проектов школьными командами |
| Организация дискуссионных площадок, агитация |
| **5** | Голосование  за проекты | День выборов | **07.11.2024** | | | О.А. Шубина,  О.Е. Арлюкова,  Е.В. Базекина,  кл. руководители |
| Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей |
| **6** | Реализация  проектов | Проведение процедур определения подрядчиков, заключение контрактов, реализация проектов в 2025 году | **июль 2025** | **август 2025** | | О.А. Шубина |